## Planning
Date | Heure | Activité | Responsable
23 juillet | 08h30 - 09h00 | Accueil, petit-déjeuner d'équipe | Logistique : Awa & Jean
23 juillet | 09h00 - 10h30 | Session 1 brainstorming (projet/problème) | Modération : Koffi
23 juillet | 10h30 - 10h45 | Pause café | Logistique
23 juillet | 10h45 - 12h30 | Session 2 : idées + prototypage | Animateur : Carine
23 juillet | 12h30 - 13h30 | Déjeuner convivial | Logistique
23 juillet | 13h30 - 15h00 | Session 3 : Présentation des idées | Modération : Koffi
23 juillet | 15h00 - 15h15 | Pause | Logistique
23 juillet | 15h15 - 16h30 | Synthèse & plan d’action | Rapporteur : Alain
23 juillet | 16h30 - 17h00 | Brief du voyage du lendemain | Chef de projet : Sandrine
24 juillet | 05h00 - 11h30 | Départ pour San Pedro | Transport : Serge
24 juillet | 11h30 - 12h00 | Check-in hôtel / repos rapide | Logistique : Awa
24 juillet | 12h00 - 13h00 | Déjeuner | Logistique : Jean
24 juillet | 13h00 - 14h00 | Pause / installation
24 juillet | 14h00 - 16h00 | Activités sportives (foot, volley) | Animateur : Boris
24 juillet | 16h00 - 16h30 | Pause collation | Logistique : Awa
24 juillet | 16h30 - 18h00 | Jeux de cohésion / quiz en équipe | Animation : Carine & Alain
24 juillet | 18h00 - 19h00 | Temps libre
24 juillet | 19h00 - 21h00 | Dîner + soirée ambiance | Animation : Sandrine
24 juillet | 21h00+ | Nuit à l’hôtel
25 juillet | 07h30 - 08h30 | Petit déjeuner | Logistique
25 juillet | 08h30 - 10h30 | Visite touristique (port, plage, etc.) | Guide local + Boris
25 juillet | 10h30 - 11h30 | Préparation pour le départ | Serge
25 juillet | 11h30 - 17h30 | Retour à Abidjan | Transport : Serge

## Budget
Désignation | Quantité | Coût unitaire (FCFA) | Total (FCFA)
Transport (bus A/R Abidjan-San Pedro) | 1 | 400000 | 400000
Hébergement (2 nuits x 17 pers) | 34 | 20000 | 680000
Petit-déjeuner (2 jours) | 34 | 2000 | 68000
Déjeuners (2 jours) | 34 | 4000 | 136000
Dîners (2 jours) | 34 | 5000 | 170000
Collations / pauses | 3 | 20000 | 60000
Activités sportives & jeux | 1 | 50000 | 50000
Visite touristique | 1 | 30000 | 30000
Soirée ambiance (DJ, sono...) | 1 | 70000 | 70000
Divers / imprévus | 1 | 50000 | 50000
TOTAL |  |  | 1714000